## WBS
구분 | 세부 내용 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 4월 | [26 empty] | 5월
[7 empty] | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일
1. 프로젝트 기획 | 주제 탐색 및 주제 선정 | 100 | 9일 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 전체 | 4월 16일: 최후의 만찬
| 기획안 및 WBS 작성 | 100 | 2일 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 전체 | bar: 4월 12일 to 4월 13일
2. 데이터 수집 및 전처리 | AWS 파이프라인 구축 | 100 | 1일 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 강중모 | bar: 4월 13일
| 식물 이미지 데이터 수집 및 전처리 |  | 2일 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 김연우 | bar: 4월 13일 to 4월 14일
| 식물병 이미지 데이터 수집 및 전처리 |  | 2일 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 강중모 | bar: 4월 14일 to 4월 15일
| 크롤링 데이터 모아서 hadoop에 저장 |  | 2일 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 강중모 | bar: 4월 15일; 4월 19일
| 전처리한 데이터를 spark로 정제 후 저장 |  | 1일 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 강중모 | bar: 4월 19일
| 회원 db 구축 |  | 8일 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 강중모, 김연우 | bar: 4월 22일 to 4월 29일
3. 모델링 | 1) 식물 인식
| ResNet |  | 6일 | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 강교철 | bar: 4월 13일 to 4월 15일; 4월 19일 to 4월 21일
| VGG |  | 6일 | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 박혜인 | bar: 4월 13일 to 4월 15일; 4월 19일 to 4월 21일
| YOLOv5 |  | 6일 | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 이유진 | bar: 4월 13일 to 4월 15일; 4월 19일 to 4월 21일
2) 식물병 인식
| ResNet |  | 6일 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 이유진 | bar: 4월 21일 to 4월 26일
| VGG |  | 6일 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 강교철 | bar: 4월 21일 to 4월 26일
| YOLOv5 |  | 6일 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 박혜인 | bar: 4월 21일 to 4월 26일
| 3) 모델 평가 및 선정 |  | 2일 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 전체 | bar: 4월 26일 to 4월 27일
4. 서비스 구현 | 프론트구현 |  | 9일 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 김연우 | bar: 4월 15일; 4월 19일 to 4월 26일
| Django |  | 11일 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 전체 | bar: 4월 19일 to 4월 29일
| Elastic Search 구현 |  | 8일 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 강중모 | bar: 4월 22일 to 4월 29일
| 서비스 최종 점검 (AWS, 로컬) |  | 2일 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 전체 | bar: 4월 29일 to 4월 30일
| 서비스 기능 개선 및 리액트 네이티브 구현 |  | 14일 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 전체 | bar: 4월 30일 to 5월 13일
5. 프로젝트 발표 준비 | 프로젝트 PPT 제작 |  | 4일 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 전체 | bar: 4월 30일 to 5월 1일; 5월 11일 to 5월 12일
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 김연우 | bar: 5월 13일
Note on B1: ====== ID#AAAAL9FcbRM (Manager) 이예슬 (2021-04-12 07:28:07) 아래 기재되어 있는 모든 공정은 예시입니다. 본인 팀의 프로젝트에 맞춰 수정, 추가해서 사용하세요.